## Sheet1
[7 empty] | 10시 |  |  | 8시 | [13 empty] | 추가작업
|  |  |  | 담당 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | dark 모드
구분 |  | 작업 | 상세 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 동의 기능
기획 |  | 셋업 | github, 가상환경 | 공통 | [19 empty] | 모임 만들기 | bar: 1 7 to 1 8
|  | 유저 시나리오 |  | 공통 | bar: 1 8 to 1 9
|  | UI | 글쓰기 폼… | 공통 | bar: 1 9
|  | django 설계 |  | 공통 | bar: 1 9
|  | 컨텐츠 기획 | 게시글 내용/ | 정희봉 | bar: 1 9
|  | 브랜딩 | 서비스명/메뉴명/카피라이트 | 정희봉 | bar: 1 9
F/E (view 기준) | 공통 | base | Template Inheritance | 박혜은 | bar: 1 9 to 1 10
|  | main |  | 박혜은 | bar: 1 9 to 1 12
| 모임 | login/회원가입 | profile(media) | 이혜림 | bar: 1 9 to 2 16
| 게시글 | new/create | comment | 김명혜 | bar: 1 9 to 2 16
|  | edit/update/delete | versionup | 김명혜 | bar: 1 9 to 2 16
|  | detail | comment | 박혜은 | bar: 1 11 to 2 16
| 모임 | 모임정보 |  | 박혜은 | bar: 1 11 to 2 16
B/E |  | login |  | 이혜림 | bar: 2 17 to 2 20
|  | model | RDB, RDS | 박혜은 | bar: 1 11 to 2 16
deploy | bar: 2 19 to 3 25
모임생성
게시글 작성
부가기능