## Sheet1
|  |  | 담당 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | dark 모드
구분 | 작업 | 상세 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 동의 기능
기획 | 셋업 | github, 가상환경 | [20 empty] | 모임 만들기 | bar: 1 7 to 1 8
유저 시나리오 | bar: 1 8 to 1 9
UI | bar: 1 9
django 설계 | bar: 1 9
F/E (view 기준) | base | Template Inheritance | bar: 1 9 to 1 10
main | bar: 1 9 to 1 12
| login | profile | bar: 1 9 to 1 12
new/create | bar: 1 13 to 2 16
edit/update/delete | bar: 1 13 to 2 16
detail | bar: 1 11 to 2 16
| versionup | +++ | bar: 1 11 to 1 12
| comment | +++
login | bar: 2 17 to 2 18
B/E | model | RDB | bar: 1 11 to 2 16
RDS | bar: 1 11 to 2 16
deploy | bar: 2 19 to 3 22